Приложение №2

к приказу МДОУ «ЦРР – детский сад «Улыбка»

от 01.04.2022 №143

ДОРОЖНАЯ КАРТА

(план мероприятий) по реализации

Положения о системе наставничества педагогических работников

в МДОУ «ЦРР – детский сад «Улыбка»

на 2021-2022 гг.

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: - приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Приложение 1 - Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации, Приложение 2 - Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации). - приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. - подготовка персонализированных программ наставничества - при наличии в организации наставляемых. | До 07.04.2022 г. | Заведующий, Зам. зав |
| 2. | Формирование банка наставляемых | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | До 07.04.2022 г. | Зам. зав. Шепелина Н.И. |
| 3. | Формирование банка наставников | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в Учреждении, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | До 07.04.2022 г. | Зам. зав. Шепелина Н.И. |
| 4. | Отбор и обучение | 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников - «установочные сессии» наставников. | До 30.04.2022 г. | Зам. зав. Шепелина Н.И. |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | 1) Формирование наставнических пар/групп. 2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. 3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | До 12.08.2022 г. | Зам. зав. Шепелина Н.И., педагоги-наставники, педагоги-психологи |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | 1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); 2) Проведение заседания Педагогического совета (либо включение данного вопроса в программу Педагогического совета). 3) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | До 31.08.2022 г. | Заведующий, Зам. зав., педагоги-наставники |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте Учреждения и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | В течение всего периода | Зам. зав. Шепелина Н.И. |