МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад Улыбка»

План работы по реализации проекта на январь 2015 года

| Направления деятельности | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие государственно-общественного управления | Размещение Порядка принятия локальных нормативных актов учреждения на сайте ДОУ | 12.01.2015г | Зам.зав по ВМР |
|  | Участие в совещании с базовыми площадками ГАОУ ДПО СО «ИРО» | 27.01.2015г | Заведующий МДОУ |
|  | Презентация пакета локальных нормативных документов по ГОУ, в рамках совещания с базовыми площадками ГАОУ ДПО СО «ИРО» | 27.01.2015г | Заведующий МДОУ Зам. зав по ВМР |
| 2. Развитие независимой системы оценки качества образования | Разработка Положения об общественной оценке качества дошкольного образования | В течение месяца | Заведующий МДОУ |
| 3. Введение эффективного контракта в ОУ | Заседание рабочей группы по разработке критериев и показателей назначения стимулирующих выплат воспитателям | 12-23.01. 2015 | Зам.зав по ВМР |
|  | Обсуждение в педагогическом коллективе назначения стимулирующих выплат, необходимых изменений в локальные нормативные правовые акты. | 26-30.01. 2015 | Заведующий МДОУ |
| 4.Развитие вариативных форм дошкольного образования | Функционирование Центра поддержки семейного воспитания, Службы ранней помощи, Центра игровой поддержки ребенка | В течение месяца | Руководители Центра поддержки семейного воспитания, Службы ранней помощи, Центра игровой поддержки ребенка |
|  | Разработка памяток, методических рекомендаций родителям, в рамках развития вариативных форм дошкольного образования. | В течение месяца | Руководители Центра поддержки семейного воспитания, Службы ранней помощи, Центра игровой поддержки ребенка |
|  | Организация работы: - с программируемым напольным мини-роботом «Умная пчела»; - Мульт-студии с помощью документ-камеры. | В течение месяца | Воспитатели: Старшей группы 2 младшей группы |
|  | Обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам «Основы конструирования и робототехники в начальной школе» | 19.01.-28.01. 2015 | Зам. зав по ВМР |
|  | Участие в Информационном дне «Презентация основных направлений деятельности НТФ ИРО на 2015 год» | 22.01.2015г. | Зам. зав по ВМР |
|  | Разработка Модели распространения опыта деятельности базовой площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» и организации сетевого профессионального взаимодействия руководящих и педагогических работников | 25.01.2015г. | Заведующий МДОУ Зам. зав по ВМР |
|  | Презентация пакета локальных нормативных документов по организации Центра поддержки семейного воспитания, Службы ранней помощи, Центра игровой поддержки ребенка, в рамках совещания с базовыми площадками ГАОУ ДПО СО «ИРО» | 27.01.2015г. | Заведующий МДОУ Зам. зав по ВМР |

Заведующий

МДОУ «ЦРР – детский сад Улыбка» 				Н.И. Куликова