МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад Улыбка»

План работы по реализации проекта на февраль 2015 года

| Направления деятельности | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие государственно-общественного управления | Разработка Положения о Наблюдательном совете | В течение месяца | Заведующий МДОУ |
|  | Презентация пакета локальных нормативных документов по ГОУ, в рамках информационного дня | 27.02.2015г | Заведующий МДОУ Зам. зав по ВМР |
| 2. Развитие независимой системы оценки качества образования | Обсуждение Положения об общественной оценке качества дошкольного образования | В течение месяца | Заведующий МДОУ |
| 3. Введение эффективного контракта в ОУ | Заседание рабочей группы по разработке критериев и показателей назначения стимулирующих выплат специалистам | 05-19.02. 2015 | Зам.зав по ВМР |
|  | Разработка формы трудового договора с конкретизацией трудовых обязанностей, условий оплаты труда, критериев и показателей оценки эффективности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда, меры социальной поддержки. | В течение месяца | Заведующий МДОУ |
| 4.Развитие вариативных форм дошкольного образования | Функционирование Центра поддержки семейного воспитания, Службы ранней помощи, Центра игровой поддержки ребенка | В течение месяца | Руководители Центра поддержки семейного воспитания, Службы ранней помощи, Центра игровой поддержки ребенка |
|  | Разработка памяток, методических рекомендаций родителям в рамках развития вариативных форм дошкольного образования. | В течение месяца | Руководители Центра поддержки семейного воспитания, Службы ранней помощи, Центра игровой поддержки ребенка |
|  | Функционирование Мульт-студии (с помощью документ-камеры). Проводятся занятия с программируемым напольным мини-роботом «Умная пчела»; | В течение месяца | Воспитатели 2 мл.группы Подготовительной группы |
|  | Организация работы видеостудии «Око» | В течение месяца | Воспитатели: Старшей группы |
|  | Семинар по «ЛЕГОконструированию» для педагогов МДОУ «ЦРР – детский сад «Улыбка» | 05.02.2015г. | Зам. зав по ВМР |
|  | Муниципальный семинар по «ЛЕГОконструированию» для педагогов ДОУ города и общественности | 19.02.2015г. | Зам. зав по ВМР |
|  | Обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам «Приемы работы с интерактивной доской» | 19.02.2015г. | Зам. зав по ВМР |
|  | Обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам "Использование мультимедиа в образовании" (80 час.) | 24.02.- 6.03. 2015г. | Зам. зав по ВМР |
|  | Информационный день «Развитие вариативных форм дошкольного образования» | 27.02.2015г. | Заведующий МДОУ |
|  | Презентация пакета локальных нормативных документов по организации Центра поддержки семейного воспитания, Службы ранней помощи, Центра игровой поддержки ребенка, в рамках совещания с базовыми площадками ГАОУ ДПО СО «ИРО» | 27.02.2015г. | Заведующий МДОУ Зам. зав по ВМР |
|  | Дополнительный набор в группу Центра игровой поддержки ребенка | В течение месяца | Руководитель Центра игровой поддержки ребенка |

Заведующий

МДОУ «ЦРР – детский сад Улыбка»			Н.И. Куликова